[image: Αρχική]	[footnoteRef:2]Αρ. Πρωτ. [2:  ΔΕΝ απαιτείται συνοδευτική επιστολή αιτήματος, αρκεί το παρόν] 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΑΗΕ (ΑτΜ)
(Όλες οι Κατηγορίες Σύνδεσης Α, Β, Γ)


[image: logo]
Με το παρόν βεβαιώνουμε την περάτωση όλων των Έργων του Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) «Ανάντη του Μετρητή» (ΑτΜ) & όλων των συνοδών Έργων Σύνδεσης αυτού με το Σύστημα, την άρση όλων των εκκρεμοτήτων και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
Προς τούτο αιτούμαστε την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Δοκιμαστικής Λειτουργίας του Σταθμού Αποθήκευσης, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
[image: ]Α. Στοιχεία Αιτούντος

	1. Στοιχεία Κατόχου ΣΑΗΕ (Εταιρίας)

	Επωνυμία
	

	Διακριτικός τίτλος
	

	2. Έδρα

	Διεύθυνση
	

	
	
	Τ.Κ.
	

	Τηλέφωνο(-α)
	

	
	

	e-mail(s)
	

	
	

	ΑΦΜ
	

	ΔΟΥ
	

	3. Υπεύθυνος επικοινωνίας

	Ονοματεπώνυμο
	

	Διεύθυνση
	

	
	
	Τ.Κ.
	

	Τηλέφωνο(-α)
	

	
	

	e-mail(s)
	

	
	

	Παρατηρήσεις[footnoteRef:3] [3:  ελεύθερο πεδίο] 

	


[image: ]Β. Στοιχεία ΣΑΗΕ

	1. Ισχύς - Χωρητικότητα

	Έγχυσης
	MW

	Απορρόφησης
	MW

	Εγκατεστημένη χωρητικότητα
	MWh

	Εγγυημένη (ωφέλιμη) χωρητικότητα 
	MWh

	2. Στοιχεία Περιοχής Εγκατάστασης

	Θέση
	

	ΑΔ (ΡΑΑΕΥ/ΡΑΕ)
	

	Δημοτική Ενότητα
	

	Δήμος
	

	Περιφερειακή Ενότητα
	

	Περιφέρεια
	

	3. Κατηγορία Σύνδεσης

	Α. ☐
	Ανέγερση νέου ☐ Υ/Σ ή ☐ ΚΥΤ                               Όνομα Υ/Σ (ή ΚΥΤ):

	Β. ☐
	Προσθήκη νέου ☐ Μ/Σ ή ☐ ΑΜ/Σ                         Όνομα Υ/Σ (ή ΚΥΤ):

	Γ. ☐
	Προσθήκη πύλης/-ών Μ.Τ. Μ/Σ 1 ☐, 2 ☐, 3 ☐[footnoteRef:4]  Όνομα Υ/Σ (ή ΚΥΤ): [4:  σε συμβασιοποιημένο Μ/Σ άλλου Χρήστη] 


	4. Ανταγωνιστική Διαδικασία

	Α. ☐
	Συμμετοχή στην  …………….. 20….               ☐  Επιλεγείς       ☐  Επιλαχών

	Β. ☐
	Μη Συμμετοχή σε Ανταγωνιστική Διαδικασία

	5. Σύμβαση Σύνδεσης

	ΕΝΙΑΙΑ
	Αρ. ΑΔΜΗΕ/……………/20………

	ΚΥΡΙΟ ΤΕΥΧΟΣ
	Αρ. ΑΔΜΗΕ/……………/20………

	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Κ.Τ.
	Ημερομηνία ……/………/20………

	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	Αρ.: ...…/Ημερομηνία:…/……/…

	6. Ηλέκτριση

	Βεβαίωση Ηλέκτρισης
	ΑΔΜΗΕ/ΔΣΣΑΣ/ …………

	Παρατηρήσεις
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[image: ]Γ. Προϋποθέσεις Σύνδεσης

	Α/Α
	Τεχνικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης

	
	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Πίνακας Β.3)

	01.
	Έχει επιτευχθεί 15ήμερη αδιάλειπτη λειτουργία του ΣΑΗΕ στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου και μετά από πιθανές βλάβες ή διακοπές
	☐

	02.
	Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τεχνικές εκκρεμότητες που είχαν επισημανθεί κ γνωστοποιηθεί από τις Διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ κατά την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας και έχουν ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ οι Διευθύνσεις για την αποκατάστασή τους (σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Διευθύνσεις για αυτοψία αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων το αίτημα θα καθίσταται ανενεργό και θα ζητείται να υποβάλλεται εκ νέου)
	☐

	03.
	Έχουν υποβληθεί όλα τα τεχνικά δεδομένα του έργου (as-built) και οι τελικές ρυθμίσεις προστασίας αρμοδιότητας Χρήστη σε ΔΥΔΕ/Τομέα Σχεδιασμού Προστασίας Συστήματος[footnoteRef:5] και σε ΔΣΣΑΣ/ΚΜΑΣ/Τομέα Συμμόρφωσης[footnoteRef:6] [5:  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν έχουν συμβεί αλλαγές στα τεχνικά δεδομένα του έργου και στις ρυθμίσεις προστασίας σε σχέση με τα υποβληθέντα για την ηλέκτριση θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από τον Κάτοχο ΣΑΗΕ ο ΔΥΔΕ/Τομέα Σχεδιασμού Προστασίας Συστήματος στα ακόλουθα e-mail nginis@admie.gr, mkarystianos@admie.gr, τηλ. επικ. 210 6294132]  [6:  email: vnomikos@admie.gr, τηλ. επικ.: 210 5192666] 

	☐

	04.
	Έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς όλες οι απαραίτητες Δοκιμές Προεπιλογής του ΣΑΗΕ σε συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ/ΔΥΔΕ (ΚΕΕ)[footnoteRef:7] στις …, …, …/…./….20… [7:  email: a.neris@admie.gr, τηλ. επικ.: 210 6294118] 

	☐

	05.
	Έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς δοκιμές για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης του ΣΑΗΕ στο ΕΣΜΗΕ κατόπιν συνεννόησης με τον ΑΔΜΗΕ/ΔΣΣΑΣ/ΚΜΑΣ/ΤΕΣ5 στις …, …, …/…./….20…
	☐

	06.
	Έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς δοκιμές και έλεγχοι για την πιστοποίηση της τήρησης των τεχνικών απαιτήσεων απόδοσης αναφορικά με τη σύνδεση του ΣΑΗΕ στο ΕΣΜΗΕ από αρμόδιο Φορέα εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Ελέγχου, Επιθεώρησης και Επαλήθευσης ΣΑΗΕ που τηρεί ο ΔΑΠΕΕΠ
	☐

	07.
	Έχουν υποβληθεί, κατόπιν συνεννόησης, στον ΑΔΜΗΕ/ΔΣΣΑΣ/ΚΜΑΣ/ΤΕΣ5:
	

	
	α.
	οι σχετικές αναφορές και η έκθεση του ανεξάρτητου Φορέα για τις απαιτήσεις απόδοσης του ΣΑΗΕ (σημείο 0.6) στις …/…/…20…
	☐

	
	β.
	στατικές μελέτες και δυναμικές προσομοιώσεις, για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης του ΣΑΗΕ στο ΕΣΜΗΕ στις …/…/…20…
	☐

	
	γ.
	μετρήσεις αρμονικών στο σημείο σύνδεσης του ΣΑΗΕ στο ΕΣΜΗΕ στις …/…/…20…
	☐

	[bookmark: _Hlk175660162]08.
	Έχει(-ουν) κατατεθεί στο ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Πελατών Δικτύου[footnoteRef:8] Τοπογραφικό(-ά) «AS BUILT» του Έργου, στο(στα) οποίο(-α) αποτυπώνεται πλήρης η πληροφορία του Έργου ΣΑΗΕ, η ΤΕΛΙΚΗ όδευση του δικτύου Μ.Τ. (με συντεταγμένες, κυκλώματα, διατομές, επίπεδο τάσης κ.λπ.) και Υ/Σ-ΚΥΤ] [8:  ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΔ: Λεωφόρος Συγγρού 23] 

	☐

	[bookmark: _Hlk175669650]
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Α&Β (Πίνακας Β.4) (επιπλέον των ανωτέρω)

	09.
	Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εργαλείων αρμοδιότητας ΔΣΣΜ και ΔΤΛ
	☐

	10.
	Έχει υπογραφεί το απαιτούμενο Συμβόλαιο Συντήρησης ΨΣΕ (ή επέκτασης του ΨΣΕ) και έχει αποσταλεί για έλεγχο στον ΔΣΣΜ/Τομέας Εργασιών Προστασίας Νότιας ή Βόρειας Ελλάδας, αντιστοίχως
	☐

	11.
	Έχει κατατεθεί ο Φάκελος Παγιοποίησης στο ΔΔΠ/Τομέα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής & Ρυθμιστικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον απαιτούμενο κατάλογο[footnoteRef:9] [9:  https://www.admie.gr/systima/diaheirisi-pagion/genika] 

	☐

	12.
	ΤΕΛΙΚΑ Σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή «AS BUILT»[footnoteRef:10] των απαιτούμενων Έργων [(Υ/Σ (ή ΚΥΤ), Έργα Γ.Μ., Έργα σε έτερο υφιστάμενο Υ/Σ-ΚΥΤ, Έργα Ενίσχυσης Συστήματος, κ.λπ.)] [10:  ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ & ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ «AS BUILT» ] 

	☐

	13.
	ΤΕΛΙΚΑ Σχέδια σε έντυπη μορφή «AS BUILT» των απαιτούμενων Έργων [(Υ/Σ (ή ΚΥΤ), Έργα Γ.Μ., Έργα σε έτερο υφιστάμενο Υ/Σ-ΚΥΤ, Έργα Ενίσχυσης Συστήματος, κ.λπ.)] κατατεθειμένα ως εξής:
	

	
	α.
	ΔΣΣΜ8 (3 πλήρεις σειρές σχεδίων σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή)[footnoteRef:11] [11:  Διεύθυνση ΔΣΣΜ: Ασκληπιού 30, 14568 Κρυονέρι, Υπόψη Κλάδου Κεντρικών Υπηρεσιών] 

	☐

	
	
	(αρ. πρωτ. ΑΔΜΗΕ εγγράφου κατάθεσης
σε ΔΣΣΜ)
	

	
	β.
	ΔΝΕΜ[footnoteRef:12] [12:  Διεύθυνση ΔΝΕΜ: Δυρραχίου 89 & Κηφισού 10445, Αθήνα, Υπόψη Κλάδου Έργων Σύνδεσης Χρηστών] 

1. Για Υ/Σ-ΚΥΤ
- σε ηλεκτρονική μορφή (επεξεργάσιμη σε περιβάλλον AUTOCAD ή Eplan) όλες οι μελέτες/τα σχέδια, και
- σε ηλεκτρονική μορφή (επεξεργάσιμη σε περιβάλλον AUTOCAD ή Eplan) όλες οι μελέτες, και
- σε έντυπη δύο (2) αντίτυπα του φακέλου με τα γενικά σχέδια (γενική διάταξη Η/Μ και ΕΠΜ, τομές Η/Μ και ΕΠΜ, μονογραμμικό Υ/Σ ή ΚΥΤ, διάταξη πινάκων κτιρίου, μονογραμμικό AC, μονογραμμικό DC, γείωση, αντικεραυνική, φωτισμός, οικοδομική άδεια (φάκελος άδειας δόμησης)).
	☐

	
	
	2. Για Γ.Μ.
Όλες οι μελέτες/τα σχέδια:
- σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή (περιβάλλον AUTOCAD ή Eplan),
- σε ηλεκτρονική, σκαναρισμένη μορφή,
- σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα.
	☐

	
	
	(αρ. πρωτ. ΑΔΜΗΕ εγγράφου κατάθεσης
σε ΔΝΕΜ/Κλάδο Έργων Σύνδεσης Χρηστών)
	

	[bookmark: _Hlk175670152]
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Α (Πίνακας Β.3) (επιπλέον των ανωτέρω)

	14.
	Υπάρχει η σύμφωνη με τη Σύμβαση Σύνδεσης μόνιμη, βοηθητική παροχή κατάλληλης ισχύος από Μ/Σ του Δικτύου Διανομής. (εφεδρική παροχή της Χ.Τ. (προερχόμενη από πηγή εκτός του Υ/Σ ή του ΚΥΤ), η οποία αφορά την κάλυψη των φορτίων Ε.Ρ. στην περίπτωση της απώλειας του/των Μ/Σ της εσωτερικής υπηρεσίας του Υ/Σ ή του ΚΥΤ) και έχει καταργηθεί η όποια προσωρινή εφεδρική παροχή (π.χ. Η/Ζ) στη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας[footnoteRef:13] [13:  εφόσον υπήρχε τέτοια πρόβλεψη] 

	☐

	Α/Α
	Οικονομικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης[footnoteRef:14] [14:  η αποπληρωμή της ΣΣ θα γίνει μετά το αίτημα] 


	15.
	Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες που μας είχαν επισημανθεί κ γνωστοποιηθεί από τις Διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας
	☐


Συνημμένα υποβάλλονται τα ακόλουθα:
[image: ]Δ. Έγγραφα που προσκομίζονται

	[bookmark: _Hlk175669799]Α/Α
	Περιγραφή Εγγράφου

	[bookmark: _Hlk175669781]
	ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Α,Β,Γ (Πίνακας Β.3)

	01.
	Τοπογραφικό(-ά) «AS BUILT» σε ηλεκτρονική μορφή του Έργου, στο(στα) οποίο(-α) αποτυπώνεται(-ονται) πλήρης η πληροφορία του Έργου (ΣΑΗΕ, η ΤΕΛΙΚΗ όδευση του δικτύου Μ.Τ. (με συντεταγμένες, κυκλώματα, διατομές, επίπεδο τάσης κλπ.) και Υ/Σ-ΚΥΤ).
	☐

	02.
	Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (σε ισχύ) για ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας του ΣΑΗΕ συνοδευόμενο από έκθεση εκτίμησης από Φορέα Ελέγχου, Επιθεώρησης και Επαλήθευσης ΣΑΗΕ εγγεγραμμένο στα μητρώα που τηρεί ο ΔΑΠΕΕΠ 
	☐

	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Α&Β (Πίνακας Β.3) (επιπλέον των ανωτέρω)

	03.
	Αντίγραφο του ΚΟΙΝΟΥ Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής ή Διαπίστωσης Ύπαρξης Ανταλλακτικών στο χώρο του Υ/Σ ή ΚΥΤ των ανταλλακτικών αρμοδιότητας ΔΣΣΜ και ΔΤΛ
	☐

	
	Ή

	
	Αντίγραφο των τριών (3) Πρωτοκόλλων Παράδοσης Παραλαβής ή Διαπίστωσης Ύπαρξης Ανταλλακτικών στο χώρο του Υ/Σ ή ΚΥΤ των ανταλλακτικών των Έργων:
	

	
	α. Υ/Σ ή ΚΥΤ (αρμοδιότητας ΔΣΣΜ)
	☐

	
	Β. Προστασιών (αρμοδιότητας ΔΣΣΜ)
	☐

	
	γ. Τηλεπικοινωνιών (αρμοδιότητας ΔΤΛ)
	☐

	04.
	Αντίγραφο του Συμβολαίου Συντήρησης Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου (ΨΣΕ)
	☐


Συνημμένα συν-υποβάλλονται καθώς έχουν επέλθει αλλαγές[footnoteRef:15] τα: [15:  Αν και εφόσον διαφέρουν από τα προσκομισθέντα στην αίτηση για ηλέκτριση] 

[image: ]Ε. Τροποποιημένα Έγγραφα που προσκομίζονται

	Α/Α
	Περιγραφή Εγγράφου

	01.
	Υπεύθυνος Μηχανικός επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης για τον συνεχή και ανελλιπή έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των Έργων του Υ/Σ-ΚΥΤ ________________, (συμπεριλαμβανομένων των Έργων Μ.Τ.)

	
	α.
	Ορισμός Ανάθεσης Υπεύθυνου Μηχανικού
	☐

	
	β.
	Αποδοχή Ανάθεσης Υπεύθυνου Μηχανικού[footnoteRef:16] [16:  Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής] 

	☐

	02.
	Ορισμός Υπεύθυνου Μηχανικού για επικοινωνία-χειρισμούς με το ΚΕΕ
	☐



Ημερομηνία ......./......../20....

Ο/Η Δηλ.........
.......................................
(Ηλεκτρονική Υπογραφή[footnoteRef:17]) [17:  Για λόγους συμμόρφωσης με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές μόνον οι ηλεκτρονικές υπογραφές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS).
Συγκεκριμένα:
- Εγκεκριμένες (Qualified) Ηλεκτρονικές Υπογραφές (QES) από πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εντός της Ε.Ε., όπως αυτοί εμφανίζονται στην επίσημη λίστα EU Trusted List. (https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls)
- Ηλεκτρονικές υπογραφές μέσω gov.gr, οι οποίες αποτελούν εγκεκριμένες υπογραφές με πλήρη νομική ισχύ και ισοδυναμούν με την ιδιόχειρη υπογραφή.] 


Σημείωση: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται χωρίς να αλλοιώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email, cloud, κ.α.) σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DSSAS_grammateia@admie.gr προς ΔΣΣΑΣ/ΚΣΣΧΣ και mkamilaki@admie.gr, συνοδευόμενο από το σύνολο των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή.
Το όνομα κάθε αρχείου των συνημμένων δικαιολογητικών θα ακολουθεί την κωδικοποίηση των παραπάνω πινάκων (π.χ. Δ.04.β) ώστε να υπάρχει άμεση αντιστοίχιση.
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